## Sheet1
Dia [dd/mm/aa]	Tiempo [h]	Descripción		Semana [dd/mm/aa]	Tiempo [h]	Descripción
07/08/20	2	Primeros pasos – Hello World – Instalando FreeRTOS		02/08/20	5	Primeros pasos – Instalacion FreeRTOS – Tareas simples
08/08/20	3	FreeRTOS instalado – Funcionando GPIO y contador		09/08/20	12	Pasaje a C++ - Lectura de API – Jugando con Wifi
09/08/20	1	Pasaje a C++ - Lectura de APIs		16/08/20	8	Lectura informe Catalfamo – Estudio de I2C
10/08/20	3	Agregado de WifiScanner		23/08/20	19	Primeras mediciones con MPU mediante I2C
11/08/20	3	Intento de conexión Wifi – Agregado de WifiConnection		30/08/20	16	Uso de FIFO y NVS – Uso de librerias externas – Buen funcionamiento
13/08/20	3	Agregado de IntReceiver – Restructuracion de proyecto		06/09/20	16	Uso de RTC – Calibrado – Valores de 8 bits
14/08/20	2	Agregado de sleepmode		13/09/20	15	Transferencia de datos entre tareas – Comienzo con HTTP
16/08/20	3	Agregado de WifiConnection – Conexion andando		20/09/20
17/08/20	1	Agregado de socket y envio de mensaje		27/09/20
20/08/20	1	Agregado de TasksLists task		04/10/20
21/08/20	3	Lectura informe practica – Comienzo con i2c		11/10/20
24/08/20	2	Funcionando i2c conectado a si mismo		18/10/20
25/08/20	4	Configuracion de NVS		25/10/20
26/08/20	5	Lectura (sin sensor) de datos y manejo de punteros		01/11/20
27/08/20	2	Comienzo a configurar MPU correctamente		08/11/20
28/08/20	2	Test fifo ints – pasaje a signed ints		15/11/20
29/08/20	4	Cambios en log – Salida filtrada		22/11/20
31/08/20	4	Nuevo branch – Trabajo con fifo		29/11/20
01/09/20	4	Merge – FIFO funcionando – Add i2clib y libfort		06/12/20
02/09/20	4	Uso de blob en NVS		13/12/20
04/09/20	4	Uso completo del NVS – Primera salida fallida		20/12/20
07/09/20	5	Limites de NVS – Publicacion en stackoverflow
08/09/20	4	Cambio a RTC – Funcionando		Tiempo total [h]	91
09/09/20	3	Usando half float – Agregado de esqueleto p/wifi
11/09/20	4	Agregado de calibracion y escalado
14/09/20	4	Problemas con Framework
15/09/20	4	Envio de datos a MainTask
16/09/20	4	Envio de datos a TransferTask – Pruebas con TCP-UDP
18/09/20	3	Agregado de HTTPS – No funciona
21/09/20	4	Funcionamiento HTTP – Requerimientos terminados
22/09/20	4	Mejoras en envio – Bateria no conecta wifi
23/09/20	3	Medidas de corriente, problema persiste

Tiempo total [h]	102