## Sheet1
Dia [dd/mm/aa]	Tiempo [h]	Descripción
07/08/20	2	Primeros pasos – Hello World – Instalando FreeRTOS
08/08/20	3	FreeRTOS instalado – Funcionando GPIO y contador
09/08/20	1	Pasaje a C++ - Lectura de APIs
10/08/20	3	Agregado de WifiScanner
11/08/20	3	Intento de conexión Wifi – Agregado de WifiConnection
13/08/20	3	Agregado de IntReceiver – Restructuracion de proyecto
14/08/20	2	Agregado de sleepmode
16/08/20	3	Agregado de WifiConnection – Conexion andando
17/08/20	1	Agregado de socket y envio de mensaje
20/08/20	1	Agregado de TasksLists task
21/08/20	3	Lectura informe practica – Comienzo con i2c
24/08/20	2	Funcionando i2c conectado a si mismo
25/08/20	4	Configuracion de NVS
26/08/20	5	Lectura (sin sensor) de datos y manejo de punteros
27/08/20	2	Comienzo a configurar MPU correctamente

Tiempo total [h]	38